## Feuil1
ID | Phase | Sous-phase | Activité | Début (Jour) | Durée (jours) | Fin (Jour) | % Phase | % Global | Responsable | Ressources | Risques | Statut
1 | Études techniques | Analyse site | Relevé topo, étude sol, contraintes | 1 | 2 | 2 | 7 | 0.49 | Ingénieur GC | Topo, Ingénieurs | Portance sol | Non démarré
2 | Études techniques | Conception archi | Dimensionnement, flux | 3 | 2 | 4 | 7 | 0.49 | Architecte | Bureau études | Circulation | Non démarré
3 | Études techniques | Calcul structure | Charges, stabilité | 5 | 2 | 6 | 7 | 0.49 | Ingénieur structure | Logiciels | Sous-dimensionnement | Non démarré
4 | Études techniques | Plans EXE | Plans fondations/charpente | 7 | 2 | 8 | 7 | 0.49 | BE | AutoCAD/Revit | Erreur plan | Non démarré
5 | Études techniques | Validation | Approbation client | 9 | 2 | 10 | 7 | 0.49 | MOA | Direction | Retard validation | Non démarré
6 | Approvisionnement | Identification | Liste matériaux | 5 | 2 | 6 | 15 | 2.25 | Acheteur | BOQ | Oubli matériel | Non démarré
7 | Approvisionnement | Consultation | Sélection fournisseurs | 7 | 3 | 9 | 15 | 2.25 | Acheteur | Fournisseurs | Mauvais choix | Non démarré
8 | Approvisionnement | Commandes | Passation commandes | 10 | 3 | 12 | 15 | 2.25 | Achat | ERP | Retard livraison | Non démarré
9 | Approvisionnement | Transport | Acheminement site | 13 | 7 | 19 | 15 | 2.25 | Logisticien | Camions | Accès site | Non démarré
10 | Approvisionnement | Réception | Déchargement contrôle | 20 | 5 | 24 | 15 | 2.25 | Chef chantier | Main d'œuvre | Défaut matériel | Non démarré
11 | Fabrication | Préparation | Découpe acier | 15 | 5 | 19 | 10 | 1 | Atelier | Machines | Erreur découpe | Non démarré
12 | Fabrication | Usinage | Perçage | 20 | 5 | 24 | 10 | 1 | Atelier | Techniciens | Tolérance | Non démarré
13 | Fabrication | Assemblage | Pré-montage | 25 | 5 | 29 | 10 | 1 | Atelier | Soudeurs | Alignement | Non démarré
14 | Fabrication | Traitement | Galvanisation | 30 | 5 | 34 | 10 | 1 | Fournisseur | Traitement | Corrosion | Non démarré
15 | Fabrication | Qualité | Contrôle | 35 | 5 | 39 | 10 | 1 | QC | Inspection | Non conformité | Non démarré
16 | Génie civil | Implantation | Traçage axes | 10 | 3 | 12 | 20 | 4 | Topo | Matériel topo | Erreur implantation | Non démarré
17 | Génie civil | Terrassement | Fouilles | 13 | 5 | 17 | 20 | 4 | Chef chantier | Engins | Instabilité | Non démarré
18 | Génie civil | Ferraillage | Armatures | 18 | 5 | 22 | 20 | 4 | Ferrailleur | Acier | Mauvaise pose | Non démarré
19 | Génie civil | Coffrage | Mise en forme | 23 | 3 | 25 | 20 | 4 | Coffreur | Bois | Déformation | Non démarré
20 | Génie civil | Coulage | Béton | 26 | 4 | 29 | 20 | 4 | GC | Béton | Mauvais dosage | Non démarré
21 | Génie civil | Cure | Durcissement | 30 | 5 | 34 | 20 | 4 | GC | Eau | Fissures | Non démarré
22 | Structure métallique | Implantation | Vérification | 30 | 3 | 32 | 20 | 4 | Chef chantier | Equipe | Erreur axes | Non démarré
23 | Structure métallique | Levage | Pose portiques | 33 | 7 | 39 | 20 | 4 | Grutier | Grue | Risque sécurité | Non démarré
24 | Structure métallique | Fixation | Boulonnage | 40 | 5 | 44 | 20 | 4 | Monteurs | Clés | Serrage | Non démarré
25 | Structure métallique | Pannes | Pose | 45 | 5 | 49 | 20 | 4 | Monteurs | Equipe | Alignement | Non démarré
26 | Structure métallique | Contreventement | Stabilisation | 50 | 5 | 54 | 20 | 4 | Monteurs | Equipe | Instabilité | Non démarré
27 | Couverture | Toiture | Pose bac acier | 45 | 7 | 51 | 12 | 1.44 | Equipe toiture | EPI | Chute | Non démarré
28 | Couverture | Étanchéité | Joints | 52 | 4 | 55 | 12 | 1.44 | Techniciens | Produits | Fuite | Non démarré
29 | Couverture | Bardage | Pose | 56 | 7 | 62 | 12 | 1.44 | Monteurs | Equipe | Fixation | Non démarré
30 | Équipements | Portails | Installation | 60 | 5 | 64 | 8 | 0.64 | Technicien | Outils | Blocage | Non démarré
31 | Équipements | Ventilation | Installation | 65 | 5 | 69 | 8 | 0.64 | Électricien | Equipement | Fixation | Non démarré
32 | Équipements | Tests | Vérification | 70 | 5 | 74 | 8 | 0.64 | QC | Test | Défaut | Non démarré
33 | Mise en service | Inspection | Contrôle | 75 | 3 | 77 | 5 | 0.25 | QC | Inspection | Défaut | Non démarré
34 | Mise en service | Tests | Fonctionnels | 78 | 3 | 80 | 5 | 0.25 | Ingénieur | Test | Non conformité | Non démarré
35 | Mise en service | Réception | Client | 81 | 3 | 83 | 5 | 0.25 | MOA | Docs | Refus | Non démarré